## Planilha1
Projeto Seleto
Lista de Atividades |  | Data Entrega | Responsável Pela Entrega
Entrega 01 |  | 2021-02-19
1.1 | Equipe e Tema |  | Equipe
Entrega 02 |  | 2021-03-05
2.1 | MVP - Lista de funcionalidades |  | Equipe
Entrega 03 |  | 2021-03-19
3.1 | Mapa de Conhecimento |  | Equipe
3.2 | Matriz de Habilidade Inicial |  | Equipe
3.3 | Cronograma |  | Matheus
3.4 | Questionário |  | Equipe
Entrega 04 |  | 2021-03-26
4.1 | Ambiente de Desenvolvimento (Git) |  | Matheus
Sprint 1 |  | 2021-04-30
S1.1 | Mockup de telas |  | Barbhara
S1.2 | Estruturação da API |  | Felipe/Henrique
S1.3 | CRUD da principal, macro e micro |  | Henrique
S1.4 | CRUD do estoque |  | Felipe
S1.5 | Dashboard |  | Barbhara
Sprint 2 |  | 2021-05-14
S2.1 | CRUD das tarefas para os funcionários |  | Henrique
S2.2 | Cadastro |  | Felipe
S2.3 | Login |  | Felipe
S2.4 | Verificação de permissão |  | Henrique
S2.5 | Editar hierarquia |  | Henrique
S2.6 | Cadastro da propriedade |  | Felipe
Sprint 3 |  | 2021-05-28
S3.1 | Botão de exportar |  | Henrique
S3.2 | Cadastro do maquinário |  | Felipe
S3.3 | Alterar status do maquinário |  | Felipe
S3.4 | Backup |  | Barbhara
S3.5 | Metas no calendário |  | Henrique
5.0 Relatório Final e Apresentação do Projeto (Vídeo Pitch) |  | 2021-06-01
5.1 | Documentação Final no GIT |  | Matheus
5.2 | Matriz de Habilidade Final |  | Equipe
5.3 | Lições Aprendidas |  | Equipe
5.4 | Apresentação (Video Pitch) |  | Equipe